## Construction
Construction Project
| Activity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T
| Predecessor/s | -- | A | B | C | A | C | D | D | E,F | G | H | I,J | K | L | M | N | O | P | R | S
| Expected Time | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
(Days)
| Activity | --: Slack
|  | ES | EF
Duration | bar: -- to A
[17 empty] | I | 8
[18 empty] | 22 | 27
[17 empty] | 5 | 30 | 35
[24 empty] | L | 0 |  | N | 0 |  | P | 0 |  | R | 0 |  | S | 0 |  | T | 0
|  | C: E; A: 20; I,J: F; K: 8 |  |  |  | 35 | 40 |  | 40 | 46 |  | 46 | 50 |  | 50 | 52 |  | 52 | 53 |  | 53 | 54
|  | A: 5; C: 10; K: 15; L: 22 |  |  | 5 | 35 | 40 | 6 | 40 | 46 | 4 | 46 | 50 | 2 | 50 | 52 | 1 | 52 | 53 | 1 | 53 | 54
[5 empty] | 5 | 25 | 30 | [5 empty] | 7 | 23 | 30
Finish
Start | A | --: 0; C: B; A: 0; D: C; E,F: 0; I,J: D; K: 0; N: G; O: 0; S: J | 0 | [19 empty] | 54
0 |  | --: 0; A: 5; A: 5; C: 12; E,F: 12; G: 15; K: 15; L: 25; O: 25; P: 31 | 31 | 35
| 5 | 0 | 5 |  | 7 | 5 | 12 |  | 3 | 12 | 15 |  | 10 | 15 | 25 |  | 6 | 25 | 31 |  | 4 | 31 | 35
|  | N: H; O: 5; S: K | 5 |  | M | 5 |  | O | 5 |  | Q | 5
|  | O: 25; P: 33 | 33 | 36 |  | 36 | 40 |  | 40 | 47 |  | 47 | 49
|  | N: 8; O: 30; P: 38; S: 3 | 38 | 41 | 4 | 41 | 45 | 7 | 45 | 52 | 2 | 52 | 54