## Construction
Construction Project
| Activity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T
| Predecessor/s | -- | A | B | C | A | C | D | D | E,F | G | H | I,J | K | L | M | N | O | P | R | S
| Expected Time | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
(Days)
| Activity | --: Slack
|  | ES | EF
Duration | bar: -- to A
[17 empty] | I | 8
[18 empty] | 22 | 27
[17 empty] | 5 | 30 | 35
[24 empty] | L | 0 |  | N | 0 |  | P | 0 |  | R | 0 |  | S | 0 |  | T | 0
|  | C: E; A: 20; I,J: F; K: 8 |  |  |  | 35 | 40 |  | 40 | 46 |  | 46 | 50 |  | 50 | 52 |  | 52 | 53 |  | 53 | 54
|  | A: 5; C: 10; K: 15; L: 22 |  |  | 5 | 35 | 40 | 6 | 40 | 46 | 4 | 46 | 50 | 2 | 50 | 52 | 1 | 52 | 53 | 1 | 53 | 54
[5 empty] | 5 | 25 | 30 | [5 empty] | 7 | 23 | 30
Finish
Start | A | --: 0; C: B; A: 0; D: C; E,F: 0; I,J: D; K: 0; N: G; O: 0; S: J | 0 | [19 empty] | 54
0 |  | --: 0; A: 5; A: 5; C: 12; E,F: 12; G: 15; K: 15; L: 25; O: 25; P: 31 | 31 | 35
| 5 | 0 | 5 |  | 7 | 5 | 12 |  | 3 | 12 | 15 |  | 10 | 15 | 25 |  | 6 | 25 | 31 |  | 4 | 31 | 35
|  | N: H; O: 5; S: K | 5 |  | M | 5 |  | O | 5 |  | Q | 5
|  | O: 25; P: 33 | 33 | 36 |  | 36 | 40 |  | 40 | 47 |  | 47 | 49
|  | N: 8; O: 30; P: 38; S: 3 | 38 | 41 | 4 | 41 | 45 | 7 | 45 | 52 | 2 | 52 | 54

## Oil and Gas
Oil and Gas Industrial Project
| Activity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T
| Predecessor/s | -- | A | A | C | D | C | E, F | E | H | H | J | I, K | G, L | M | N | O | P | Q | R | S
| Expected Time | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2
(Days)
| Activity | --: Slack
|  | ES | EF
Duration | bar: -- to A
|  | E: F; H: 13; O: G; P: 7 | [8 empty] | M | 0 |  | N | 0 |  | O | 0 |  | P | 0 |  | Q | 0 |  | R | 0 |  | S | 0 |  | T | 0
|  | H: 10; H: 22; P: 28; Q: 43 | [9 empty] | 56 | 61 |  | 61 | 69 |  | 69 | 76 |  | 76 | 86 |  | 86 | 91 |  | 91 | 94 |  | 94 | 98 |  | 98 | 100
|  | E: 12; H: 23; H: 35; O: 15; P: 35; Q: 50 | [8 empty] | 5 | 56 | 61 | 8 | 61 | 69 | 7 | 69 | 76 | 10 | 76 | 86 | 5 | 86 | 91 | 3 | 91 | 94 | 4 | 94 | 98 | 2 | 98 | 100
|  | C: C; D: 0; E: D; H: 0; I, K: E; G, L: 0; O: H; P: 0; S: I | 8 |  |  |  |  | L | 0 | [25 empty] | Finish
|  | D: 4; C: 10; H: 10; H: 18; G, L: 18; M: 28; P: 28; Q: 38 | 38 | 42 |  |  |  |  | 50 | 56 | [24 empty] | 100
[5 empty] | 6 | 4 | 10 |  | 8 | 10 | 18 |  | 10 | 18 | 28 |  | 10 | 28 | 38 |  | 4 | 46 | 50 |  |  |  | 6 | 50 | 56
Start | A | --: 0; S: J | 0 |  | K | 0
0 |  | --: 0; A: 4 | 38 | 45 |  | 45 | 50
| 4 | --: 0; A: 4; S: 7 | 38 | 45 | 5 | 45 | 50
[5 empty] | B | 89
[6 empty] | 4 | 11
[5 empty] | 7 | 93 | 100